แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564

ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ตำบลพิหารแดง ปี 2564 | 1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงและให้การรักษาโดยเร็ว 2.เพื่อส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมโรควัณโรค | -ภาคีเครือข่าย /อสม.แกนนำชุมชน จำนวน 100 คน -กลุ่มผู้สูงอายุป่วยโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ที่มีความเสี่ยง จำนวน 180 คน | ต.ค.63-ก.ย. 2564 | 1.จัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่าย /อสม./ แกนนำชุมชน -ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 2.การตรวจคัดกรองโดยการเอกซเรย์ทรวงอก -ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 180 คน เป็นเงิน 4,500 บาท -ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x 4 เมตร ตารางเมตรละ 120 บาท 1 ป้าย เป็นเงิน 960 บาท -ค่าเอกสารในการคัดกรองและเอกสารความรู้ จำนวน 180 คนๆละ 30 บาท รวม 5,400 บาท -ค่าจ้างเหมารถโมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่เอกซเรย์ทรวงอกแปลผลและอ่านผลโดยแพทย์รังสีแก่ประชาชนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 180 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท | รพ.สต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 27,760 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง ปี 2564 | 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงมีความรู้ ในเรื่อง 3อ.2ส. 2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงมีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.เพื่อสรรหาบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง จำนวน 50 คน | ต.ค. 63-ก.ย. 2564 | -ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท จำนวน 50 คน เป็นเงิน 4,000 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท -ค่าวิทยากรจำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท -ค่าเอกสารและวัสดุในการจัดอบรม เป็นเงิน 4,500 บาท -ค่าตอบแทนผู้นำในการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ( จันทร์, พุธ, พฤหัส ) ครั้งละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท จำนวน 3 เดือน (36 ครั้ง) เป็นเงิน 7,200 บาท | รพ.สต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 22,250 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและผู้ป่วยฉุกเฉิน ปี 2564 | 1.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง 2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง 3.เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและอาการป่วย | อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 77 คน | ต.ค.63- ก.ย.64 | 1.จัดอบรมความรู้เรื่องการช่วยชีวิตพื้นฐาน ผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน -ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 6,160 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 25 บาท 2 มื้อจำนวน 77 คน จำนวน เป็นเงิน 3,850 บาท -ค่าวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ2 ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าแผ่นป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท -ค่าเอกสารและวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 77 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 2,310 บาท | รพ.สต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 16,370 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลพิหารแดง ปี 2564 | 1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติและเป็นมะเร็งได้รับการติดตามให้เข้ารับการรักษาทุกราย 4.เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชนในพื้นที่ | สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปีจำนวน 190 ราย | ต.ค.63- ก.ย.64 | ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท จำนวน 190 คน เป็นเงิน 15,200 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 190 คน เป็นเงิน 9,500 บาท -ค่าป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท -ค่าวิทยากรอบรม จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าวัสดุในการจัดอบรม คนละ 30 บาท จำนวน 190 คน เป็นเงิน 5,700 บาท -ค่าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 6 ป้ายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท -ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 วันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท | รพ.สต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 44,200 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ตำบลพิหารแดง ปี 2564 | 1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5ปี(กิน กอด เล่น เล่า นอนเฝ้า ดูฟัน) 2.เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโต สมองได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัย และมีพัฒนาการสมวัย 3.พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู อสม. สามารถเฝ้าระวังและประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย DSPMได้ 4.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ดูแลลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วัยทารกถึงวัยรุ่น ให้มีพฤติกรรมที่ดีทางสังคม และลดอัตราตั้งครรภ์วัยรุ่น 5.เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักดี พัฒนาการสมวัย มีความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | -หญิงตั้งครรภ์ -มารดาและทารกหลังคลอด 30 คน อสม. จำนวน 77 คน | ต.ค.63-ก.ย.2564 | 1.อบรมให้ความรู้โภชนาการเด็ก,พัฒนาการเด็กและการดูแลช่องปากและฟัน 1.อาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาทจำนวน 107 คน เป็นเงิน 8,560 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ 107 คน เป็นเงิน 5,350 บาท 3.ค่าป้ายไวนิลโครงการ 1.5*2 เมตร เป็นเงิน 450 บาท 4.ค่าเอกสารวัสดุจัดอบรม 107 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,210 บาท 5.ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 3 ชม.ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600บาท | รพ.สต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 21,170 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ปี 2564 | 1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสามารถจัดการตนเองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค 2.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | ผู้ป่วยโรคความดัน เบาหวานและไขมันที่มีความเสี่ยงจำนวน 90 คน | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไชมันและภาวะแทรกซ้อนของโรค 1.-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน 80 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อละ 25 บาท 90 คน เป็นเงิน 4,500 บาท 3.ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.5x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท 4.ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ3 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 5.ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 90 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 6.คู่มือการป้องกันดูแลสุขภาพป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จำนวน 90 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท | รพ.สต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 27,450 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปี2564 | 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันและวัสดุกำจัดลูกน้ำยุงลายให้เพียงพอ 2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ลดน้อยลง หรืออยู่ในวงกำจัด | 1.ประชาชนในเขต อบต.พิหารแดง 2.วัด โรงเรียน และพื้นที่/สถานที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 7 แห่ง | ปีงบประมาณ 2564 | 1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ราคาไม่เกินเครื่องละ 59,000 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2563) 2.น้ำยาพ่นกำจัดยุง ยูโรไซด์ จำนวน 72 ขวด/ลิตร ราคาขวดละ 1,100 บาท เป็นจำนวนเงิน 79,200 บาท 3.ทรายเคลือบสารเทมีฟอส ชนิดบรรจซอง 50 กรัม(บรรจุ25กก./ถัง) จำนวน 15 ถัง ราคาถังละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ อบต.พิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  | 183,200 |  |

แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564

ประเภทที่  2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น / หน่วยงานอื่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จิตอาสารณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลพิหารแดง ปี 2564 | 1.เพื่อดำเนินการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด และภาคประชาชน 2.เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้และตระหนักต่อโรคไข้เลือดออก 3.เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก | จิตอาสา/ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 100 คน | ต.ค. 63- ก.ย. 64 | 1.กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลุงลายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ปีละ 12 ครั้ง -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท x จำนวน 100 คน x 12 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท -ค่าแผ่นป้ายไวนิล 1.2 x 2.5 ม. จำนวน 12 ป้ายๆละ 360 บาท เป็นเงิน 4,320 บาท -ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 วันๆละ 500 เป็นเงิน 6,000 บาท 2.กิจกรรมการควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดในพื้นที่ -ค่าสเปรย์กำจัดยุง จำนวน 100 กระป๋อง x 90 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 49,320 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ภาคีเครือข่ายร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลพิหารแดง ปี 2564 | 1.เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกาย 2.เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 4.เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน | ต.ค. 63- ก.ย. 64 | -ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 80 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท -ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 120 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท -ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 ม. เป็นเงิน 540 บาท -ค่าวิทยากร 2 คน สัปดาห์ละ 3 วัน ๆละ 200 บาท จำนวน 36 ครั้ง เป็นเงิน 14,400บาท -ค่าวัสดุในการอบรม คนละ 30 บาท x 120 คน เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าเครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 39,140 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | เฝ้าระวังและตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลพิหารแดง ปี 2564 | 1.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง 2.เพื่อการเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร | เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลพิหารแดง จำนวน 180 คน หมู่บ้านละ 30 คน | ต.ค. 63- ก.ย. 64 | -ค่าอาหารกลางวัน 180 คน x 80 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท -ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 180 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 9,000 บาท -ป้ายไวนิล 1 ป้าย ขนาด 1.5 x 3 ม. เป็นเงิน 540 บาท -ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าวัสดุในการอบรม คนละ 30 บาทx180 คน เป็นเงิน 5,400 บาท -ค่าวัสดุในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ชุดละ 15 บาท จำนวน 180 คน เป็นเงิน 2,700 บาท | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 35,640 |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | การอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุตำบลพิหารแดงปีงบประมาณ 2564 | 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้อย่างมีเหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก | ผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน | พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 | - ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 80 บาท/มื้อ เป็นเงิน 2,400.- บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500.- บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร เป็นเงิน 400.- บาท - ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 300.- บาท - ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 3,000.- บาท | ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  | 10,600 บาท |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลพิหารแดง ปี2564 | 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ในวัยผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในวัยผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน | พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท รวม 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท - ค่าจัดทำป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 400 บาท - ค่าจัดทำคู่มือดูแลสุขภาพ จำนวน 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าวัสดุในการอบรม กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษฟลิปชาร์ท เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 300 บาท | ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิหารแดง |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  | 10,600 |  |

แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564

ประเภทที่  4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ | 1.เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการประชุมให้กับกรรมการหรือที่ปรึกษา,อนุกรรมการและคณะทำงาน 2.เพื่อใช้เป็นค่าถ่ายเอกสารในการประชุม 3.เพื่อใช้เป็นค่ารับรองในการประชุม | -ที่ปรึกษา -คณะกรรมการ -อนุกรรมการ -คณะทำงาน | กองทุนฯ | -ค่าตอบแทนในการประชุมของ -ที่ปรึกษา -คณะกรรมการ -อนุกรรมการ -คณะทำงาน -ค่าถ่ายเอกสารในการประชุม -ค่ารับรองการประชุม | พ.ย. 63 – ก.ย. 64 | 1.ที่ปรึกษา 3 คน ๆ ละ 300 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน 3,600.-บาท 2. กรรมการ จำนวน 16 คนๆ 300 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน19,200.- บาท 3. อนุกรรมการ จำนวน 4 คน x 200 บาท x 4 ครั้งเป็นเงิน 3,200.-บาท 4.คณะทำงาน 10 คน x 100.-บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน 4,000.-บาท -ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท -ค่ารับรองการประชุม จำนวน 25 บาท x 19 คน x 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,900 บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต .พิหารแดง |
| รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  |  |  |  | 34,900.-บาท |  |

แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564

ประเภทที่ 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ได้ | 1.ประชาชนในเขต อบต.พิหารแดง 2.วัด โรงเรียน และพื้นที่/สถานที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 7 แห่ง | ปีงบประมาณ 2564 | 50,000 - | อบต. พิหารแดง |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  | 50,000 |